ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие моногорода Усть-Катавский городской округ»

| 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ |
| --- |
| Краткое наименование программы | Комплексное развитие моногорода Усть-Катавский городской округ | Срок начала и окончания программы | 12.2016г. – 12.2025г. |
| Куратор | Заместитель Губернатора Челябинской области |
| Руководитель программы | Семков Сергей Диодорович Глава Усть-Катавского городского округа |
| Исполнители, соисполнители программы | Исполнители: Администрация Усть-Катавского городского округа Соисполнители: Министерство экономического развития Челябинской области Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области |
| 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ |
| Цели программы | 1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем: - создания к концу 2019 года 2,507 тысяч новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий); - привлечения к концу 2019 года 6430,4 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода; 2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса), до 36,0 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2019 года. |

| План достижения показателей программы | Показатель | Тип показателя | Базовое значение (2015) | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед. | основной | 0 | 1,110 | 2,457 | 2,507 |
|  | Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий | основной | 0 | 5 | 5 | 5 |
|  | Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. руб. | аналитический | 0 | 1924,3 | 4759,5 | 6430,4 |
|  | Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода | основной | 0 | 40,0 | 42,7 | 36,0 |

| Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях) | Показатель | Тип показателя | Базовое значение (2015) | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед. | аналитический | 0 | 0,097 | 0,657 | 0,247 |
|  | Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед. | аналитический | 0 | 0 | 0,668 | 0,720 |
|  | Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед. | аналитический | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед. | аналитический | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн. руб. | аналитический | 0 | 1605,4 | 4593,4 | 6203,4 |
|  | Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн. руб. | аналитический | 0 | 105,0 | 130,24 | 139,0 |
|  | Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн. руб. | аналитический | 0 | 1067,6 | 4135,4 | 5750,2 |
|  | Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн. руб. | аналитический | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн. руб. | аналитический | 0 | 148,4 | 166,01 | 227 |
| Результаты программы | Сформирован Агропромышленный парк, построена инфраструктура парка, в результате чего создано 1520 рабочих мест и привлечено 7427,9 млн. руб. инвестиций в основной капитал; Создан машиностроительный кластер для городских систем пассажирского транспорта на основе экологичных видов транспорта, в том числе рельсового электротранспорта; Сформирован земельный участок для размещения многофункциональной зоны дорожного сервиса «Трэвел Парк Усть-Катав; Произведено комплексное благоустройство центральной улицы города Усть-Катава; Благоустроены дворовые территории города Усть-Катава; Произведен капитальный ремонт хирургического отделения в здании главного корпуса ФГБУЗ МСЧ №162 ФМБА России по адресу Первомайская,15; Построен пристрой к зданию основной общеобразовательной школы №4 с устройством входной группы по адресу г.Усть-Катав, ул.Ломоносова,96 на 160 учащихся; Открыто «Одно окно» для оказания государственных и муниципальных услуг малому и среднему бизнесу на базе МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Усть-Катавского городского округа»; Произведен перевод на круглогодичный режим работы Детского оздоровительного центра «Ребячья республика»; Оснащены светофорами Т7 - 7 пешеходных переходов в количестве 14 светофоров на нерегулируемых пешеходных переходах, прилегающих к дошкольным, образовательным организациям в соответствии с новыми стандартами; Построены газопровод и газовые сети для газоснабжения жилых домов пос. Новостройка, пос. Паранино; Построена спортивная площадка МАОУ «Средней школы №7»; Снижен уровень регистрируемой безработицы до 4,0% к 2018 году, до 3,0% к 2020 году. |
| Описание модели функционирования результатов программы | Реализация программы развития Усть-Катавского городского округа, путем привлечения средств всех уровней бюджета и внебюджетного сектора позволит создать новые рабочие места, не связанные с деятельностью градообразующего предприятия, увеличить объем инвестиций в экономику и социальную сферу моногорода. Привлечение дополнительных средств федерального и областного бюджетов на финансирование мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры (в целях снятия инфраструктурных ограничений) позволит создать необходимые условия для привлечения инвесторов, реализации ими инвестиционных проектов и создания новых рабочих мест. В свою очередь, подготовленная инфраструктура для реализации проектов, повысит инвестиционную привлекательность Усть-Катавского городского округа. Реализация мероприятий в области здравоохранения, образования, качества дорог, благоустройства центральных улиц, поддержки промышленности позволит в первоочередном порядке решить насущные проблемы округа, повысить уровень оценки жителями социально-экономического положения Усть-Катавского городского округа. |

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование проекта и (или) мероприятия | Форма реализации | Сроки реализации | Результаты | Функциональный заказчик | Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода» |
| 1.1. | Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале Усть-Катавского городского округа | Мероприятие | 06.04.2017-20.09.2018 | Обновлена информация об инвестиционном потенциале Усть-Катавского городского округа на инвестиционных порталах Челябинской области и официальном сайте администрации Усть-Катавского городского округа | Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа | Самарин К.А. заместитель главы Усть-Катавского городского округа-начальник управления имущественных и земельных отношений |
| 2 | Направление «Повышение эффективности муниципального управления» |
| 2.1 | Внедрение проектной деятельности в работе администрации Усть-Катавского городского округа | Мероприятие | 06.02.2017-30.06.2017 | Созданы и действуют проектные структуры, приняты необходимые положения и регламенты | Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа | Самарин К.А. заместитель главы Усть-Катавского городского округа-начальник управления имущественных и земельных отношений |
| 3. | Направление «Развитие городской среды и благоустройство» |
| 3.1 | Комплексное благоустройство центральной улицы города и центральной площади города Усть-Катава – улицы Ленина (от проходной «УКВЗ им.С.М. Кирова» филиала ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева до поселка Кирпичный») с модернизацией светофорного оборудования, знаков дорожного движения, ремонтом покрытия автодороги улицы Ленина и пешеходных дорожек, ограждений газонов | Проект | 06.02.2017-29.12.2017 | Проведено комплексное благоустройство центральной улицы города и центральной площади города: модернизировано 8 светофоров, установлено (произведена замена) 4 дорожных знаков, заменено дорожное полотно улицы площадью 3611,40 кв.м, установлены ограждения газонов протяженностью 127 погонных метров | Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа | Дьячковский Д.Н., заместитель главы Усть-Катавского городского округа-начальник управления инфраструктуры и строительства |
| 3.2 | Открытие цифрового 3D кинотеатра в городском Дворце культуры им. Т.Я. Белоконева | Проект | 06.02.2017-01.04.2017 | Открыт цифровой 3D кинотеатр в городском Дворце культуры им. Т.Я. Белоконева. Мощность загрузки 462 человека за сеанс. | Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа | Пульдяев С.Н. первый заместитель главы Усть-Катавского городского по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения |
| 3.3 | Разбор здания общежития №6 по ул. Социалистической, 29 | Мероприятие | 13.04.2017- 31.10.2017 | Произведен разбор здания общежития №6 по ул. Социалистической, 29 | Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа | Дьячковский Д.Н., заместитель главы Усть-Катавского городского округа-начальник управления инфраструктуры и строительства |
| 3.4 | Выпуск Атласа-путеводителя по Усть-Катавскому городскому округу, посвященному истории округа, достопримечательностям, туристическим маршрутам | Мероприятие | 22.02.2017-30.10.2017 | Выпущен Атлас-путеводитель по Усть-Катавскому городскому округу, посвященный истории округа, достопримечательностям, туристическим маршрутам в количестве 3000 экземпляров | Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа | Пульдяев С.Н. первый заместитель главы Усть-Катавского городского по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения |
| 3.5 | Благоустройство общественных территорий города Усть-Катава | Мероприятие | 30.11.2017 20.12.2019 | Произведено благоустройство 4-х общественных территорий города Усть-Катава. В 2019 году благоустроена одна общественная территория – пешеходная дорожка по Большому кольцу МКР-2 г.Усть-Катава | Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа | Дьячковский Д.Н., заместитель главы Усть-Катавского городского округа-начальник управления инфраструктуры и строительства |
| 3.6 | Благоустройство дворовых территорий города Усть-Катава | Мероприятие | 30.11.2017-20.12.2019 | Проведено благоустройство 9 дворовых территорий города Усть-Катава. В 2019 году благоустроены 7 дворовых территорий, произведен ремонт внутридворой территории с устройством детских городков | Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа | Дьячковский Д.Н., заместитель главы Усть-Катавского городского округа-начальник управления инфраструктуры и строительства |
| 4 | Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» |
| 4.1. | Реализация мероприятий муниципальной программы по развитию малого и среднего предпринимательства в Усть-Катавском городском округе | Мероприятие | 19.09.2017-31.12.2019 | В 2018 году предоставлена финансовая поддержка в форме субсидии в рамках муниципальной программы по развитию малого и среднего предпринимательства в Усть-Катавском городском округе – 3 СМСП, предоставлена информационно -консультационная поддержка – 450 СМСП, предоставлена имущественная поддержка - 2 СМСП (утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП). В 2019 году реализация программы продолжается, предоставляется имущественная поддержка, информационно-консультационная и финансовая в виде субсидии | Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа | Самарин К.А. заместитель главы Усть-Катавского городского округа-начальник управления имущественных и земельных отношений |
| 4.2. | Открытие «Одного окна» для оказания государственных и муниципальных услуг малому и среднему бизнесу на базе МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Усть-Катавского городского округа» | Мероприятие | 19.09.2017-20.06.2018 | Открыто «Одно окно» для оказания государственных и муниципальных услуг малому и среднему бизнесу на базе МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Усть-Катавского городского округа» | Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа | Самарин К.А. заместитель главы Усть-Катавского городского округа-начальник управления имущественных и земельных отношений |
| 5 | Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов» |
| 5.1. | Создание агропромышленного парка на территории Усть-Катавского городского округа | Проект | 06.02.2017-25.12.2020 | В рамках проекта подписано Соглашение о софинансировании расходов Челябинской области в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры необходимых для реализации новых инвестиционных проектов, ООО «Агропарк Урал» определен генеральный подрядчик - ООО «ПКФ Агротип», который проводит работы по подготовке площадки для строительства тепличного комплекса с досветкой «Горный» и Логистического центра сельскохозяйственной продукции с переработкой. В рамках 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" определены подрядчики на строительство объектов инфраструктуры. Построены объекты газоснабжения, ПС 110 кВ «Агрокомплекс»; КВЛ 110 кВ «Кропачево – Агрокомплекс»; РП 10 кВ, БКТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ; водогрейная газовая котельная; водозаборный узел. Проведены работы: - по вертикальной планировке участка и монтажу подземной части фундамента; монтажу металлоконструкций; - производится монтаж системы отопления и канализации; - ведутся работы по монтажу светопрозрачного покрытия; - ведутся работы по устройству наружных сетей (канализации, водовод, электрические сети, теплосети) -ведутся работы по строительству сетей теплоснабжения. В 2019 году введены в эксплуатацию следующие объекты: - выпускной коллектор; - насосная станция второго подъема; - водопровод (хозяйственно-бытовой, противопожарный, производственный); -сети производственной канализации. | Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа | Самарин К.А. заместитель главы Усть-Катавского городского округа-начальник управления имущественных и земельных отношений |
| 5.2 | Поиск инвесторов и подготовка предложений о свободных земельных участках для реализации инвестиционного проекта по созданию деревообрабатывающего производства на территории Усть-Катавского городского округа | Мероприятие | 15.12.2017-20.12.2018 | Достигнута договоренность с инвестором о реализации инвестиционного проекта по переработке древесины | Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа | Самарин К.А. заместитель главы Усть-Катавского городского округа-начальник управления имущественных и земельных отношений |
| 5.3 | Поиск инвесторов и подготовка предложений о свободных земельных участках для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта придорожного сервиса на территории Усть-Катавского городского округа | Мероприятие | 20.12.2017-20.12.2018 | Достигнута договоренность с инвестором о реализации инвестиционного проекта по созданию объекта придорожного сервиса | Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа | Самарин К.А., заместитель главы Усть-Катавского городского округа-начальник управления имущественных и земельных отношений |
| 6 | Направление «Развитие образования» |
| 6.1 | Разработка и подача заявки на включение объекта «Строительство пристроя к МКОУ «Основная общеобразовательная школа №4» в государственную программу Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» | Мероприятие | 06.02.2017-30.06.2017 | Разработана и направлена заявка на включение объекта «Строительство пристроя к МКОУ «Основная общеобразовательная школа №4» в государственную программу «Развитие образования в Челябинской области» | Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа | Пульдяев С.Н. первый заместитель главы Усть-Катавского городского по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения |
| 6.2 | Разработка и реализация мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан Усть-Катавского городского округа | Мероприятие | 06.02.2017-31.07.2017 | Организовано временное трудоустройство 75 несовершеннолетних граждан Усть-Катавского городского округа | Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа | Пульдяев С.Н. первый заместитель главы Усть-Катавского городского по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения |
| 6.3 | Строительство пристроя к зданию основной общеобразовательной школы №4 с устройством входной группы по адресу г.Усть-Катав, ул.Ломоносова,96 | проект | 06.02.2018-20.12.2019 | Продолжается строительство пристроя к зданию основной общеобразовательной школы №4 с устройством входной группы по адресу г.Усть-Катав, ул.Ломоносова,96 на 160 учащихся | Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа | Дьячковский Д.Н., заместитель главы Усть-Катавского городского округа-начальник управления инфраструктуры и строительства |
| 6.4 | Разработка проектно-сметной документации проекта «Строительство спортивного зала МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 п.Вязовая» | Мероприятие | 06.02.2018-21.01.2020 | Разработана проектно-сметная документация проекта «Строительство спортивного зала МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 п.Вязовая» | Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа | Пульдяев С.Н. первый заместитель главы Усть-Катавского городского по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения |
| 6.5 | Разработка проектно-сметной документации проекта «Реконструкция здания бывшего техникума, расположенного по адресу ул.Ленина,40, под начальную школу МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | Мероприятие | 06.02.2018-20.06.2020 | Разработана проектно-сметная документация для проекта «Реконструкция здания бывшего техникума, расположенного по адресу ул.Ленина,40, под начальную школу МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» с вместимостью 400 человек. Идет процедура передачи земельного участка в муниципальную собственность | Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа | Пульдяев С.Н. первый заместитель главы Усть-Катавского городского по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения |
| 6.6 | Перевод на круглогодичный режим работы Детского оздоровительного центра «Ребячья республика» | проект | 06.02.2018-20.12.2021 | Произведен перевод на круглогодичный режим работы Детского оздоровительного центра «Ребячья республика». В рамках проекта произведены работы по ремонту электрических сетей (ремонт аварийной линии до ДОЦ), ремонту корпуса №7 | Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа | Пульдяев С.Н. первый заместитель главы Усть-Катавского городского по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения |
| 6.7 | Устройство спортивной площадки для мини-футбола и беговой дорожки на территории МКОУ СОШ №1 г. Усть-Катав | проект | 11.01.2019 – 30.12.2019 | Произведено устройство спортивной площадки для мини-футбола и беговой дорожки на территории МКОУ СОШ №1 г. Усть-Катав | Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа | Пульдяев С.Н. первый заместитель главы Усть-Катавского городского по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения |
| 7 | Направление «Развитие здравоохранения» |
| 7.1 | Оснащение ФГБУЗ МСЧ-162 автомобилями скорой медицинской помощи классов В и С отечественного производства | Мероприятие | 28.02.2017-15.11.2017 | ФГБУЗ МСЧ-162 оснащено автомобилями скорой медицинской помощи классов В и С отечественного производства (не менее 1 автомобиля) | Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа | Самарин К.А. заместитель главы Усть-Катавского городского округа-начальник управления имущественных и земельных отношений |
| 7.2 | Ремонт зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках ФГБУЗ МСЧ-162 по адресу 40 Лет Октября, д.56 | Проект | 06.02.2017-20.11.2017 | Осуществлен ремонт зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках ФГБУЗ МСЧ-162 (не менее чем в одной поликлинике) | Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа | Начальник ФГБУЗ МСЧ-162 Мингалев А.А. |
| 7.3 | Привлечение финансирования на капитальный ремонт хирургического отделения (4 этаж) в здании главного корпуса ФГБУЗ МСЧ №162 ФМБА России по адресу Первомайская,15 | Мероприятие | 06.02.2018 29.06.2018 | Подготовлен и направлен пакет документации для привлечения финансирования. Направлено письмо руководителю ФМБА России | Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа | Начальник ФГБУЗ МСЧ-162 Мингалев А.А. |
| 8 | Направление «Развитие промышленности» |
| 8.1 | Создание машиностроительного кластера для городских систем пассажирского транспорта на основе экологичных видов транспорта, в том числе рельсового электротранспорта | Проект | 06.02.2017-30.09.2021 | В рамках проекта по созданию машиностроительного кластера подписано Соглашение о создании ассоциации «Промышленный кластер транспортного машиностроения и приводной техники». | Смольников С.А.- министр экономического развития Челябинской области | Самойлов Е.А., заместитель директора по маркетингу «УКВЗ им. С.М. Кирова» - филиала ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» |
| 9 | Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры» |
| 9.1 | Ремонт сети дворовых проездов, обеспечивающих удобную транспортную связь, ремонт тротуаров, ремонт дорог с асфальтным покрытием | Мероприятие | 06.02.2017-20.12.2017 | Проведен ремонт дворовых территорий, в том числе: отремонтированы тротуары: - в 2017 году – 1114 метра заменено асфальтное покрытие: - в 2017 году 8931,75 кв.м. | Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа | Дьячковский Д.Н., заместитель главы Усть-Катавского городского округа-начальник управления инфраструктуры и строительства |
| 9.2 | Оснащение нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих к дошкольным, образовательным организациям светофорами, соответствующими новым стандартам | Мероприятие | 01.03.2018 30.10.2018 | Установлены 14 светофоров на 7 нерегулируемых пешеходных переходах, прилегающих к дошкольным, образовательным организациям в соответствии с новыми стандартами | Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа | Дьячковский Д.Н., заместитель главы Усть-Катавского городского округа-начальник управления инфраструктуры и строительства |
| 9.3 | Установка светильников уличного освещения | Мероприятие | 10.01.2019 – 30.12.2019 | Установлены 28 светильников уличного освещения | Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа | Дьячковский Д.Н., заместитель главы Усть-Катавского городского округа-начальник управления инфраструктуры и строительства |
| 10 | Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры» |
| 10.1. | Разработка и подача заявки на включение в государственную программу Челябинской области «Чистая вода на территории Челябинской области» мероприятия «Строительство сетей и сооружений водоснабжения поселка Вязовая, I очередь, II этап» | Мероприятие | 06.02.2017-30.05.2017 | Разработана и подана заявка на включение в государственную программу Челябинской области «Чистая вода на территории Челябинской области» мероприятия по Строительству сетей и сооружений водоснабжения поселка Вязовая, I очередь, II этап | Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа | Дьячковский Д.Н., заместитель главы Усть-Катавского городского -начальник управления инфраструктуры и строительства |
| 10.2 | Разработка и подача заявки на включение в государственную программу Челябинской области «Чистая вода на территории Челябинской области» мероприятия по разработке проекта «Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» | Мероприятие | 06.02.2017-30.05.2017 | Разработана и подана заявка на включение в государственную программу Челябинской области «Чистая вода на территории Челябинской области» мероприятия по разработке проекта «Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» | Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа | Дьячковский Д.Н., заместитель главы Усть-Катавского городского -начальник управления инфраструктуры и строительства |
| 10.3. | Разработка и подача заявки на включение в государственную программу Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области мероприятия «Газоснабжение жилых домов поселков Шубино (IIочередь), Новостройка, Паранино (III очередь)» | Мероприятие | 06.02.2017-06.03.2017 | Разработана и подана заявка на включение в государственную программу Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» мероприятия «Газоснабжение жилых домов поселков Шубино (Iiочередь), Новостройка, Паранино (III очередь)» | Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа | Дьячковский Д.Н., заместитель главы Усть-Катавского городского -начальник управления инфраструктуры и строительства |
| 10.4 | Строительство газопроводов и газовых сетей для газоснабжения жилых домов пос. Новостройка, пос. Паранино в г. Усть-Катаве Челябинской области | Мероприятие | 01.03.2018 20.12.2018 | Построены газопровод и газовые сети. Протяженность построенных газопроводов и газовых сетей 8,162 км | Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа | Дьячковский Д.Н., заместитель главы Усть-Катавского городского -начальник управления инфраструктуры и строительства |
| 10.5 | Газоснабжение жилых домов поc. Новостройка, пос. Паранино (1-я очередь), 2-го жилого массива нагорного района г. Усть-Катава | Мероприятие | 10.01.2019 – 30.11.2019 | Произведены работы по газоснабжению жилых домов поc. Новостройка, пос. Паранино (1-я очередь), 2-го жилого массива нагорного района г. Усть-Катава | Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа | Дьячковский Д.Н., заместитель главы Усть-Катавского городского -начальник управления инфраструктуры и строительства |
| 11 | Направление «Развитие физической культуры и спорта» |
| 11.1. | Строительство спортивной площадки МАОУ средней школы № 7 | Проект | 06.02.2017-20.12.2018 | Построена спортивная площадка площадью 22007,7 кв.м. На участке расположены: площадки для хоккея, баскетбола, тенниса, бадминтона, спортядро, беговые дорожки, турники. Объект введен в эксплуатацию | Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа | Пульдяев С.Н. первый заместитель главы Усть-Катавского городского по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения |
| 11.2 | Строительство лыжероллерной трассы | Проект | 06.02.2017-20.12.2021 | В рамках проекта по строительству лыжероллерной трассы протяженностью 1773 метра. Проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу, подана заявка на получение субсидии. | Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа | Пульдяев С.Н. первый заместитель главы Усть-Катавского городского по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения |
| 11.3 | Участие учеников ДЮСШ Усть-Катавского городского округа в социальном проекте «ПФК ЦСКА Camp Russia 2018 — ВЭБ» | Мероприятие | 16.01.2018 10.03.2018 | В социальном проекте «ПФК ЦСКА Camp Russia 2018 — ВЭБ приняли участие 5 учеников ДЮСШ Усть-Катавского городского округа» с целью популяризации и повышения интереса к футболу | Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа | Пульдяев С.Н. первый заместитель главы Усть-Катавского городского по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения |
| 12. | Направление «Экологическое развитие» |
| 12.1 | Разработка плана проведения субботников и акций, посвященных году экологии, и его реализация. | Мероприятие | 15.04.2017-01.10.2017 | Проведено не менее 5 субботников, акций, посвященных году экологии | Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа | Дьячковский Д.Н., заместитель главы Усть-Катавского городского -начальник управления инфраструктуры и строительства |
| 13. | Направление «Развитие культуры» |
| 13.1. | Участие во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус исторических поселений и малых городов | Мероприятие | 20.02.2018- 25.04.2018 | Разработана и направлена на рассмотрение конкурсная заявка в межведомственную комиссию при Губернаторе Челябинской области и в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ | Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа | Пульдяев С.Н. первый заместитель главы Усть-Катавского городского по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения |
| 13.2 | Участие в проекте «Фестиваль уличного кино» в рамках празднования 260-летнего юбилея Усть-Катавского городского округа | Мероприятие | 26.01.2018 10.07.2018 | Проведены мероприятия в рамках празднования 260-летнего юбилея Усть-Катавского городского округа | Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа | Пульдяев С.Н. первый заместитель главы Усть-Катавского городского по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения |
| 13.3 | Благоустройство территории парка Дворца культуры им. Т.Я. Белоконева (устройство детского городка) | Мероприятие | 10.01.2019 – 30.12.2019 | Произведено благоустройство территории парка Дворца культуры им. Т.Я. Белоконева (устройство детского городка) | Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа | Пульдяев С.Н. первый заместитель главы Усть-Катавского городского по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения |

# ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

| № п/п | Наименование проекта, мероприятия | Наименование этапа, контрольной точки | Тип (завершение этапа/контрольная точка) | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | Реализация программы комплексного развития моногорода |
| 100.1 | Реализация программы комплексного развития моногорода Усть-Катав | Утвержден паспорт программы | этап | 15.07.2017 |
| 100.2 | Реализация программы комплексного развития моногорода Усть-Катав | Утвержден сводный план | этап | в течение 60 дней с даты утверждения паспорта программы |
| 100.3 | Реализация программы комплексного развития моногорода Усть-Катав | Подготовлен статус-отчет по достижению показателей программы | контрольная точка | 1 раз в полгода |
| 100.4 | Реализация программы комплексного развития моногорода Усть-Катав | Актуализация паспорта программы и сводного плана на 2018-2019 гг. и на период до 2025 г. | контрольная точка | 01.08.2018 |
| 100.5 | Реализация программы комплексного развития моногорода Усть-Катав | Итоговый отчет утвержден | этап | 15.12.2025 |
| 1 | Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода» |
| 1.1 | Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале Усть-Катавского городского округа | Мероприятие инициировано | этап | 06.04.2017 |
| 1.1.1 | Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале Усть-Катавского городского округа | Перечень потенциальных инвесторов подготовлен | контрольная точка | 20.07.2017 |
| 1.1.2 | Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале Усть-Катавского городского округа | Материалы для рассылки потенциальным инвесторам подготовлены | контрольная точка | 20.08.2017 |
| 1.1.3 | Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале Усть-Катавского городского округа | Размещена информация об инвестиционном потенциале Усть-Катавского городского округа на инвестиционных порталах Челябинской области и официальном сайте администрации Усть-Катавского городского округа | контрольная точка | 10.09.2017 |
| 1.1.4 | Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале Усть-Катавского городского округа | Обновлена информация об инвестиционном потенциале Усть-Катавского городского округа на инвестиционных порталах Челябинской области и официальном сайте администрации Усть-Катавского городского округа | контрольная точка | 10.09.2018 |
| 1.1.5 | Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале Усть-Катавского городского округа | Мероприятие завершено | этап | 20.09.2018 |
| 2 | Направление «Повышение эффективности муниципального управления» |
| 2.1 | Внедрение проектной деятельности в работе администрации Усть-Катавского городского округа | Мероприятие инициировано. Разработано и принято Положение об организации проектной деятельности в Усть-Катавском городском округе | этап | 06.02.2017 |
| 2.1.1 | Внедрение проектной деятельности в работе администрации Усть-Катавского городского округа | Сформирован и утвержден муниципальный проектный офис | контрольная точка | 15.06.2017 |
| 2.1.2 | Внедрение проектной деятельности в работе администрации Усть-Катавского городского округа | Сформирован и утвержден муниципальный проектный комитет | контрольная точка | 15.06.2017 |
| 2.1.3 | Внедрение проектной деятельности в работе администрации Усть-Катавского городского округа | Созданы и действуют проектные структуры, приняты необходимые положения и регламенты | контрольная точка | 30.06.2017 |
| 2.1.4 | Внедрение проектной деятельности в работе администрации Усть-Катавского городского округа | Мероприятие выполнено | этап | 30.06.2017 |
| 3 | Направление «Развитие городской среды и благоустройство» |
| 3.1. | Комплексное благоустройство центральной улицы города и центральной площади города Усть-Катава – улицы Ленина (от проходной «УКВЗ им.С.М. Кирова – филиала ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева до поселка Кирпичный») с модернизацией светофорного оборудования, знаков дорожного движения, ремонтом покрытия автодороги улицы Ленина и пешеходных дорожек, ограждений и газонов | Паспорт проекта утвержден | этап | 06.02.2017 |
| 3.1.1. | Комплексное благоустройство центральной улицы города и центральной площади города Усть-Катава – улицы Ленина (от проходной «УКВЗ им.С.М. Кирова – филиала ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева до поселка Кирпичный») с модернизацией светофорного оборудования, знаков дорожного движения, ремонтом покрытия автодороги улицы Ленина и пешеходных дорожек, ограждений и газонов | Муниципальный контракт на реализацию проекта заключен | контрольная точка | 15.08.2017 |
| 3.1.2. | Комплексное благоустройство центральной улицы города и центральной площади города Усть-Катава – улицы Ленина (от проходной «УКВЗ им.С.М. Кирова – филиала ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева до поселка Кирпичный») с модернизацией светофорного оборудования, знаков дорожного движения, ремонтом покрытия автодороги улицы Ленина и пешеходных дорожек, ограждений и газонов | Работы по проекту выполнены. Подписан акт выполненных работ | контрольная точка | 29.12.2017 |
| 3.1.3. | Комплексное благоустройство центральной улицы города и центральной площади города Усть-Катава – улицы Ленина (от проходной «УКВЗ им.С.М. Кирова – филиала ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева до поселка Кирпичный») с модернизацией светофорного оборудования, знаков дорожного движения, ремонтом покрытия автодороги улицы Ленина и пешеходных дорожек, ограждений и газонов | Проект завершен | этап | 29.12.2017 |
| 3.2. | Открытие цифрового 3D кинотеатра в городском Дворце культуры им. Т.Я. Белоконева | Паспорт проекта утвержден | этап | 06.02.2017 |
| 3.2.1. | Открытие цифрового 3D кинотеатра в городском Дворце культуры им. Т.Я. Белоконева | Заключен контракт на реализацию проекта | контрольная точка | 27.02.2017 |
| 3.2.2. | Открытие цифрового 3D кинотеатра в городском Дворце культуры им. Т.Я. Белоконева | Открыт цифровой 3D кинотеатр в городском Дворце культуры им. Т. Я. Белоконева. | контрольная точка | 30.03.2017 |
| 3.2.3. | Открытие цифрового 3D кинотеатра в городском Дворце культуры им. Т.Я. Белоконева | Проект завершен | этап | 01.04.2017 |
| 3.3. | Разбор здания общежития №6 по ул. Социалистической, 29 | Мероприятие инициировано в соответствии с муниципальной программой «Ликвидация аварийного жилого фонда Усть-Катавского городского округа в 2017-2019 гг.» от 13.04.2017г. № 427 | этап | 13.04.2017 |
| 3.3.1. | Разбор здания общежития №6 по ул. Социалистической, 29 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по сносу общежития №6 по ул. Социалистической, 29 | контрольная точка | 10.08.2017г |
| 3.3.2. | Разбор здания общежития №6 по ул. Социалистической, 29 | Работы выполнены. Подписан акт выполненных работ | контрольная точка | 31.10.2017г |
| 3.3.3. | Разбор здания общежития №6 по ул. Социалистической, 29 | Мероприятие выполнено | этап | 31.10.2017г |
| 3.4. | Выпуск Атласа-путеводителя по Усть-Катавскому городскому округу, посвященному истории округа, достопримечательностям, туристическим маршрутам | Мероприятие инициировано в соответствии с муниципальной программой «Поддержка и развитие туризма на территории Усть-Катавского городского округа на 2017 год» от 22.02.2017г. №170 | этап | 22.02.2017г |
| 3.4.1. | Выпуск Атласа-путеводителя по Усть-Катавскому городскому округу, посвященному истории округа, достопримечательностям, туристическим маршрутам | Заключен договор на изготовление Атласа-путеводителя | контрольная точка | 25.08.2017г |
| 3.4.2. | Выпуск Атласа-путеводителя по Усть-Катавскому городскому округу, посвященному истории округа, достопримечательностям, туристическим маршрутам | Работы по изготовлению Атласа выполнены. Подписан акт выполненных работ | контрольная точка | 31.10.2017г |
| 3.4.3. | Выпуск Атласа-путеводителя по Усть-Катавскому городскому округу, посвященному истории округа, достопримечательностям, туристическим маршрутам | Мероприятие выполнено | этап | 31.10.2017г |
| 3.5 | Благоустройство общественных территории города Усть-Катава | Мероприятие инициировано. Принято решение о проведении мероприятия в соответствии муниципальной программой «Формирование современной городской среды муниципального образования «Усть-Катавский городской округ» | этап | 30.11.2017 |
| 3.5.1 | Благоустройство общественных территории города Усть-Катава | Определен исполнитель работ, заключен муниципальный контракт | контрольная точка | 15.08.2018 |
| 3.5.2 | Благоустройство общественных территории города Усть-Катава | Проведено благоустройство общественных территорий города. Подписан акт выполненных работ | контрольная точка | 20.12.2018 |
| 3.5.3 | Благоустройство общественных территории города Усть-Катава | Мероприятие завершено | этап | 20.12.2018 |
| 3.6 | Благоустройство дворовых территорий города Усть-Катава | Мероприятие инициировано. Принято решение о проведении мероприятия в соответствии муниципальной программой «Формирование современной городской среды муниципального образования «Усть-Катавский городской округ» | этап | 30.11.2017 |
| 3.6.1 | Благоустройство дворовых территорий города Усть-Катава | Определен исполнитель работ, заключен контракт | контрольная точка | 20.08.2018 |
| 3.6.2 | Благоустройство дворовых территорий города Усть-Катава | Проведен ремонт дворовых территорий. Подписан акт выполненных работ | контрольная точка | 20.12.2018 |
| 3.6.3 | Благоустройство дворовых территорий города Усть-Катава | Мероприятие завершено | этап | 20.12.2018 |
| 4 | Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» |
| 4.1 | Реализация мероприятий муниципальной программы по развитию малого и среднего предпринимательства в Усть-Катавском городском округе | Мероприятие инициировано. Принято решение о проведении мероприятия по привлечению средств софинансирования в соответствии муниципальной программой по развитию малого и среднего предпринимательства в Усть-Катавском городском округе | этап | 19.09.2017 |
| 4.1.1 | Реализация мероприятий муниципальной программы по развитию малого и среднего предпринимательства в Усть-Катавском городском округе | Предоставлена финансовая поддержка в форме субсидии в рамках муниципальной программы по развитию малого и среднего предпринимательства в Усть-Катавском городском округе | контрольная точка | 31.12.2018 |
| 4.1.2 | Реализация мероприятий муниципальной программы по развитию малого и среднего предпринимательства в Усть-Катавском городском округе | Предоставлена информационно-консультационная поддержка | контрольная точка | 31.12.2018 |
| 4.1.3 | Реализация мероприятий муниципальной программы по развитию малого и среднего предпринимательства в Усть-Катавском городском округе | Предоставлена имущественная поддержка - 2 СМСП (утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП) | контрольная точка | 31.12.2018 |
| 4.1.4 | Реализация мероприятий муниципальной программы по развитию малого и среднего предпринимательства в Усть-Катавском городском округе | Мероприятие выполнено | этап | 31.12.2018 |
| 4.2 | Открытие «Одного окна» для оказания государственных и муниципальных услуг малому и среднему бизнесу на базе МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Усть-Катавского городского округа» | Мероприятие инициировано, включено в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Катавском городском округе» | этап | 19.09.2017 |
| 4.2.1 | Открытие «Одного окна» для оказания государственных и муниципальных услуг малому и среднему бизнесу на базе МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Усть-Катавского городского округа» | Оборудовано рабочее место | контрольная точка | 30.05.2018 |
| 4.2.2 | Открытие «Одного окна» для оказания государственных и муниципальных услуг малому и среднему бизнесу на базе МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Усть-Катавского городского округа» | «Одно окно» для оказания государственных и муниципальных услуг малому и среднему бизнесу на базе МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Усть-Катавского городского округа» открыто | контрольная точка | 20.06.2018 |
| 4.2.3. | Открытие «Одного окна» для оказания государственных и муниципальных услуг малому и среднему бизнесу на базе МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Усть-Катавского городского округа» | Мероприятие выполнено | этап | 20.06.2018 |
| 5 | Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов» |
| 5.1. | Создание агропромышленного парка на территории Усть-Катавского городского округа | Паспорт проекта утвержден | этап | 06.02.2017 |
| 5.1.1. | Создание агропромышленного парка на территории Усть-Катавского городского округа | Подготовлены документы для выделения земельного участка под строительство агропромышленного парка | контрольная точка | 28.04.2017 |
| 5.1.2. | Создание агропромышленного парка на территории Усть-Катавского городского округа | Разработана и подана заявка на софинансирование расходов бюджета субъектов Российской Федерации и муниципального образования в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры | контрольная точка | 21.08.2017 |
| 5.1.3. | Создание агропромышленного парка на территории Усть-Катавского городского округа | Подписано соглашение о софинансировании расходов Челябинской области в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в Усть-Катавском городском округе Челябинской области | контрольная точка | 25.09.2017 |
| 5.1.4. | Создание агропромышленного парка на территории Усть-Катавского городского округа | Земельный участок под строительство объектов инфраструктуры размежеван и постановлен на кадастровый учёт | контрольная точка | 31.12.2017 |
| 5.1.5. | Создание агропромышленного парка на территории Усть-Катавского городского округа | Построены объекты инфраструктуры | контрольная точка | 20.12.2018 |
| 5.1.6. | Создание агропромышленного парка на территории Усть-Катавского городского округа | Введен в эксплуатацию Тепличный комплекс с досветкой «Горный» (1 этап) | контрольная точка | 30.08.2019 |
| 5.1.7. | Создание агропромышленного парка на территории Усть-Катавского городского округа | Введен в эксплуатацию Комплекс легких теплиц (2 этап) | контрольная точка | 30.09.2020 |
| 5.1.8. | Создание агропромышленного парка на территории Усть-Катавского городского округа | Введен в эксплуатацию Логистический центр сельскохозяйственной продукции с переработкой (3 этап) | контрольная точка | 25.12.2020 |
| 5.1.9. | Создание агропромышленного парка на территории Усть-Катавского городского округа | Проект завершен | этап | 25.12.2020 |
| 5.2 | Поиск инвесторов и подготовка предложений о свободных земельных участках для реализации инвестиционного проекта по созданию деревообрабатывающего производства на территории Усть-Катавского городского округа | Мероприятие инициировано. Принято решение о привлечении инвесторов | этап | 15.12.2017 |
| 5.2.1 | Поиск инвесторов и подготовка предложений о свободных земельных участках для реализации инвестиционного проекта по созданию деревообрабатывающего производства на территории Усть-Катавского городского округа | Подготовлено предложение о свободных земельных участках для потенциальных инвесторов | контрольная точка | 15.03.2018 |
| 5.2.2 | Поиск инвесторов и подготовка предложений о свободных земельных участках для реализации инвестиционного проекта по созданию деревообрабатывающего производства на территории Усть-Катавского городского округа | Проведены переговоры с потенциальным инвестором | контрольная точка | 20.12.2018 |
| 5.2.3 | Поиск инвесторов и подготовка предложений о свободных земельных участках для реализации инвестиционного проекта по созданию деревообрабатывающего производства на территории Усть-Катавского городского округа | Мероприятие выполнено | этап | 20.12.2018 |
| 5.3 | Поиск инвесторов и подготовка предложений о свободных земельных участках для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта придорожного сервиса на территории Усть-Катавского городского округа | Мероприятие инициировано. Принято решение о привлечении инвесторов | этап | 20.12.2017 |
| 5.3.1 | Поиск инвесторов и подготовка предложений о свободных земельных участках для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта придорожного сервиса на территории Усть-Катавского городского округа | Подготовлено предложение о свободных земельных участках для потенциальных инвесторов | контрольная точка | 15.03.2018 |
| 5.3.2 | Поиск инвесторов и подготовка предложений о свободных земельных участках для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта придорожного сервиса на территории Усть-Катавского городского округа | Проведены переговоры с потенциальным инвестором | контрольная точка | 20.12.2018 |
| 5.3.3 | Поиск инвесторов и подготовка предложений о свободных земельных участках для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта придорожного сервиса на территории Усть-Катавского городского округа | Мероприятие выполнено | этап | 20.12.2018 |
| 6 | Направление «Развитие образования» |
| 6.1 | Разработка и подача заявки на включение объекта «Строительство пристроя к МКОУ «Основная общеобразовательная школа №4» в государственную программу Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» | Мероприятие инициировано. Принято решение о выполнении мероприятия в соответствии с техническим заключением ООО «ПКБ «Энергостальпроект» при обследовании МКОУ «Основная общеобразовательная школа №4 | этап | 06.02.2017 |
| 6.1.1. | Разработка и подача заявки на включение объекта «Строительство пристроя к МКОУ «Основная общеобразовательная школа №4» в государственную программу Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» | Разработана и направлена заявка на включение объекта в государственную программу Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» | контрольная точка | 30.06.2017 |
| 6.1.2. | Разработка и подача заявки на включение объекта «Строительство пристроя к МКОУ «Основная общеобразовательная школа №4» в государственную программу Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» | Мероприятие выполнено | этап | 30.06.2017 |
| 6.2 | Разработка и реализация мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан Усть-Катавского городского округа | Мероприятие инициировано. Принято решение об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан Усть-Катавского городского округа | этап | 06.02.2017 |
| 6.2.1. | Разработка и реализация мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан Усть-Катавского городского округа | Заключены договора с предприятиями о предоставлении субсидии из бюджета Усть-Катавского городского округа на возмещение затрат по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | контрольная точка | 10.07.2017 |
| 6.2.2. | Разработка и реализация мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан Усть-Катавского городского округа | Трудоустроены несовершеннолетние граждане Усть-Катавского городского округа | контрольная точка | 31.07.2017 |
| 6.2.3. | Разработка и реализация мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан Усть-Катавского городского округа | Мероприятие выполнено | этап | 31.07.2017 |
| 6.3 | Строительство пристроя к зданию основной общеобразовательной школы №4 с устройством входной группы по адресу г.Усть-Катав, ул.Ломоносова,96 | Паспорт проекта утвержден | этап | 06.02.2018 |
| 6.3.1 | Строительство пристроя к зданию основной общеобразовательной школы №4 с устройством входной группы по адресу г.Усть-Катав, ул.Ломоносова,96 | Разработана проектно-сметная документация | контрольная точка | 30.07.2018 |
| 6.3.2 | Строительство пристроя к зданию основной общеобразовательной школы №4 с устройством входной группы по адресу г.Усть-Катав, ул.Ломоносова,96 | Заключен контракт на строительные работы | контрольная точка | 30.10.2018 |
| 6.3.3 | Строительство пристроя к зданию основной общеобразовательной школы №4 с устройством входной группы по адресу г.Усть-Катав, ул.Ломоносова,96 | Строительные работы завершены | контрольная точка | 20.12.2019 |
| 6.3.4 | Строительство пристроя к зданию основной общеобразовательной школы №4 с устройством входной группы по адресу г.Усть-Катав, ул.Ломоносова,96 | Проект завершен | этап | 20.12.2019 |
| 6.4 | Разработка проектно-сметной документации проекта «Строительство спортивного зала МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 п.Вязовая | Мероприятие инициировано. Принято решение о выполнении мероприятия в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в Усть- Катавском городском округе» | этап | 06.02.2018 |
| 6.4.1 | Разработка проектно-сметной документации проекта «Строительство спортивного зала МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 п.Вязовая» | Сформирован земельный участок под «Строительство спортивного зала МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 п.Вязовая» | контрольная точка | 20.09.2018 |
| 6.4.2 | Разработка проектно-сметной документации проекта «Строительство спортивного зала МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 п.Вязовая» | Разработана проектно-сметная документация | контрольная точка | 21.01.2019 |
| 6.4.3 | Разработка проектно-сметной документации проекта «Строительство спортивного зала МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 п.Вязовая» | Мероприятие завершено | этап | 21.01.2019 |
| 6.5 | Разработка проектно-сметной документации проекта «Реконструкция здания бывшего техникума, расположенного по адресу ул.Ленина,40, под начальную школу МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | Мероприятие инициировано. Принято решение о выполнении мероприятия в соответствии с техническим заключением ООО «ПКБ «Энергостальпроект» при обследовании МКОУ «Основная общеобразовательная школа №1» | этап | 06.02.2018 |
| 6.5.1 | Разработка проектно-сметной документации проекта «Реконструкция здания бывшего техникума, расположенного по адресу ул.Ленина,40, под начальную школу МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | Сформированы земельные участки под Реконструкцию здания бывшего техникума, расположенного по адресу ул.Ленина,40, под начальную школу МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | контрольная точка | 25.12.2018 |
| 6.5.2 | Разработка проектно-сметной документации проекта «Реконструкция здания бывшего техникума, расположенного по адресу ул.Ленина,40, под начальную школу МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | Разработана проектно-сметная документация | контрольная точка | 20.09.2019 |
| 6.5.3 | Разработка проектно-сметной документации проекта «Реконструкция здания бывшего техникума, расположенного по адресу ул.Ленина,40, под начальную школу МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | Мероприятие завершено | этап | 20.09.2019 |
| 6.6 | Перевод на круглогодичный режим работы Детского оздоровительного центра «Ребячья республика» | Паспорт проекта утвержден | этап | 06.02.2018 |
| 6.6.1 | Перевод на круглогодичный режим работы Детского оздоровительного центра «Ребячья республика» | Произведены работы по ремонту электрических сетей Детского оздоровительного центра «Ребячья республика» (ремонт аварийной линии до ДОЦ) | контрольная точка | 20.12.2018 |
| 6.6.2 | Перевод на круглогодичный режим работы Детского оздоровительного центра «Ребячья республика» | Произведен ремонт корпуса №7 Детского оздоровительного центра «Ребячья республика» | контрольная точка | 20.12.2018 |
| 6.6.3 | Перевод на круглогодичный режим работы Детского оздоровительного центра «Ребячья республика» | Выполнен проект перевода лесов из лесопарковой в «зеленую зону» | контрольная точка | 20.12.2019 |
| 6.6.4 | Перевод на круглогодичный режим работы Детского оздоровительного центра «Ребячья республика» | Выполнен проект освоения лесов | контрольная точка | 20.12.2019 |
| 6.6.5 | Перевод на круглогодичный режим работы Детского оздоровительного центра «Ребячья республика» | Выполнена проектно-сметная документация для проектирования строительства газопровода | контрольная точка | 20.06.2020 |
| 6.6.6 | Перевод на круглогодичный режим работы Детского оздоровительного центра «Ребячья республика» | Произведена газификация Детского оздоровительного центра «Ребячья республика» | контрольная точка | 20.12.2020 |
| 6.6.7 | Перевод на круглогодичный режим работы Детского оздоровительного центра «Ребячья республика» | Проект завершен | этап | 20.12.2020 |
| 7 | Направление «Развитие здравоохранения» |
| 7.1. | Оснащение ФГБУЗ МСЧ-162 автомобилями скорой медицинской помощи классов В и С отечественного производства | Мероприятие инициировано. Направлена заявка на приобретение автомобилей скорой помощи класса В и С отечественного производства | этап | 28.02.2017 |
| 7.1.1. | Оснащение ФГБУЗ МСЧ-162 автомобилями скорой медицинской помощи классов В и С отечественного производства | Автомобили приобретены | Контрольная точка | 15.11.2017 |
| 7.1.2. | Оснащение ФГБУЗ МСЧ-162 автомобилями скорой медицинской помощи классов В и С отечественного производства | Мероприятие выполнено | этап | 15.11.2017 |
| 7.2. | Ремонт зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках ФГБУЗ МСЧ-162 по адресу 40 Лет Октября, д.56 | Паспорт проекта утвержден | этап | 06.02.2017 |
| 7.2.1 | Ремонт зон регистрации и ожидания приема в поликлинике ФГБУЗ МСЧ-162 по адресу 40 Лет Октября, д.56 | Осуществлен ремонт зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках | Контрольная точка | 20.11.2017 |
| 7.2.2. | Ремонт зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках ФГБУЗ МСЧ-162 по адресу 40 Лет Октября, д.56 | Проект завершен | этап | 20.11.2017 |
| 7.3 | Привлечение финансирования на капитальный ремонт хирургического отделения (4 этаж) в здании главного корпуса ФГБУЗ МСЧ №162 ФМБА России по адресу Первомайская,15 | Принято решение о проведении капитального ремонта хирургического отделения (4 этаж) в здании главного корпуса ФГБУЗ МСЧ №162 ФМБА России по адресу Первомайская,15 | этап | 06.02.2018 |
| 7.3.1 | Привлечение финансирования на капитальный ремонт хирургического отделения (4 этаж) в здании главного корпуса ФГБУЗ МСЧ №162 ФМБА России по адресу Первомайская,15 | Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт хирургического отделения (4 этаж) в здании главного корпуса ФГБУЗ МСЧ №162 ФМБА России по адресу Первомайская,15 | Контрольная точка | 20.03.2018 |
| 7.3.2 | Привлечение финансирования на капитальный ремонт хирургического отделения (4 этаж) в здании главного корпуса ФГБУЗ МСЧ №162 ФМБА России по адресу Первомайская,15 | Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации | Контрольная точка | 20.06.2018 |
| 7.3.3 | Привлечение финансирования на капитальный ремонт хирургического отделения (4 этаж) в здании главного корпуса ФГБУЗ МСЧ №162 ФМБА России по адресу Первомайская,15 | Подготовлен и направлен пакет документации для привлечения финансирования. Направлено письмо руководителю ФМБА России | Контрольная точка | 29.06.2018 |
| 7.3.4 | Привлечение финансирования на капитальный ремонт хирургического отделения (4 этаж) в здании главного корпуса ФГБУЗ МСЧ №162 ФМБА России по адресу Первомайская,15 | Мероприятие завершено | этап | 29.06.2018 |
| 8 | Направление «Развитие промышленности» |
| 8.1 | Создание машиностроительного кластера для городских систем пассажирского транспорта на основе экологичных видов транспорта, в том числе рельсового электротранспорта | Паспорт проекта утвержден | этап | 06.02.2017 |
| 8.1.1 | Создание машиностроительного кластера для городских систем пассажирского транспорта на основе экологичных видов транспорта, в том числе рельсового электротранспорта | Подготовлена и утверждена дорожная карта по формированию промышленного кластера | контрольная точка | 31.03.2017 |
| 8.1.2 | Создание машиностроительного кластера для городских систем пассажирского транспорта на основе экологичных видов транспорта, в том числе рельсового электротранспорта | Подписано соглашение о создании промышленного кластера между специализированной организацией промышленного кластера и Правительством Челябинской области | контрольная точка | 31.01.2019 |
| 8.1.3 | Создание машиностроительного кластера для городских систем пассажирского транспорта на основе экологичных видов транспорта, в том числе рельсового электротранспорта | Получено решение Минпромторга России о соответствии (несоответствии) промышленного кластера и специализированной организации требованиям | контрольная точка | 31.12.2019 |
| 8.1.4 | Создание машиностроительного кластера для городских систем пассажирского транспорта на основе экологичных видов транспорта, в том числе рельсового электротранспорта | Получено решение Министерства экономического развития Челябинской области о подтверждении соответствия промышленного кластера, специализированной организации промышленного кластера дополнительным требованиям | контрольная точка | 31.08.2020 |
| 8.1.5 | Создание машиностроительного кластера для городских систем пассажирского транспорта на основе экологичных видов транспорта, в том числе рельсового электротранспорта | Создан машиностроительный кластер | контрольная точка | 30.09.2020 |
| 8.1.6 | Создание машиностроительного кластера для городских систем пассажирского транспорта на основе экологичных видов транспорта, в том числе рельсового электротранспорта | Проект завершен | этап | 30.09.2020 |
| 9 | Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры» |
| 9.1. | Ремонт сети дворовых проездов, обеспечивающих удобную транспортную связь, ремонт тротуаров, ремонт дорог с асфальтным покрытием | Паспорт проекта утвержден | этап | 06.02.2017 |
| 9.1.2 | Ремонт сети дворовых проездов, обеспечивающих удобную транспортную связь, ремонт тротуаров, ремонт дорог с асфальтным покрытием | Направлена заявка и пакет документов для участия в программе «Формирование современной городской среды» на 2017 год» в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области | контрольная точка | 20.04.2017 |
| 9.1.3 | Ремонт сети дворовых проездов, обеспечивающих удобную транспортную связь, ремонт тротуаров, ремонт дорог с асфальтным покрытием | Определен исполнитель работ, заключен контракт | контрольная точка | 20.10.2017 |
| 9.1.4 | Ремонт сети дворовых проездов, обеспечивающих удобную транспортную связь, ремонт тротуаров, ремонт дорог с асфальтным покрытием | Проведен ремонт дворовых территорий | контрольная точка | 20.12.2017 |
| 9.1.5 | Ремонт сети дворовых проездов, обеспечивающих удобную транспортную связь, ремонт тротуаров, ремонт дорог с асфальтным покрытием | Проект завершен | этап | 20.12.2017 |
| 9.2 | Оснащение нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих к дошкольным, образовательным организациям светофорами, соответствующими новым стандартам | Мероприятие инициировано. Принято решение о проведении мероприятия в соответствии с муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Усть-Катавском городском округе на 2018-2020 годы» | этап | 01.03.2018 |
| 9.2.1 | Оснащение нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих к дошкольным, образовательным организациям светофорами, соответствующими новым стандартам | Определен исполнитель работ, заключен контракт | контрольная точка | 20.08.2018 |
| 9.2.2 | Оснащение нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих к дошкольным, образовательным организациям светофорами, соответствующими новым стандартам | Проведены работы по оснащению нерегулируемых пешеходных переходов светофорами | контрольная точка | 30.10.2018 |
| 9.2.3 | Оснащение нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих к дошкольным, образовательным организациям светофорами, соответствующими новым стандартам | Мероприятие завершено | этап | 30.10.2018 |
| 10 | Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры» |
| 10.1 | Разработка и подача заявки на включение в государственную программу Челябинской области «Чистая вода на территории Челябинской области мероприятия «Строительство сетей и сооружений водоснабжения поселка Вязовая, I очередь, II этап» | Мероприятие инициировано. Принято решение о проведении мероприятия в соответствии с государственной программой «Чистая вода на территории Челябинской области» | этап | 06.02.2017 |
| 10.1.2 | Разработка и подача заявки на включение в государственную программу Челябинской области «Чистая вода на территории Челябинской области мероприятия «Строительство сетей и сооружений водоснабжения поселка Вязовая, I очередь, II этап» | Разработана и подана заявка в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области | контрольная точка | 30.05.2017 |
| 10.1.3 | Разработка и подача заявки на включение в государственную программу Челябинской области «Чистая вода на территории Челябинской области мероприятия «Строительство сетей и сооружений водоснабжения поселка Вязовая, I очередь, II этап» | Мероприятие выполнено | этап | 30.05.2017 |
| 10.2 | Разработка и подача заявки на включение в государственную программу Челябинской области «Чистая вода на территории Челябинской области» мероприятия по разработке проекта «Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» | Мероприятие инициировано. Принято решение о проведении мероприятия в соответствии муниципальной программой «Чистая вода» | этап | 06.02.2017 |
| 10.2.1 | Разработка и подача заявки на включение в государственную программу Челябинской области «Чистая вода на территории Челябинской области» мероприятия по разработке проекта «Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» | Разработана и подана заявка в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области | контрольная точка | 30.05.2017 |
| 10.2.2 | Разработка и подача заявки на включение в государственную программу Челябинской области «Чистая вода на территории Челябинской области» мероприятия по разработке проекта «Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» | Мероприятие выполнено | завершение этапа | 30.05.2017 |
| 10.3 | Разработка и подача заявки на включение в государственную программу Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» мероприятия «Газоснабжение жилых домов поселков Шубино (IIочередь), Новостройка, Паранино (III очередь)» | Мероприятие инициировано. Принято решение о проведении мероприятия в соответствии с государственной программой "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» | этап | 06.02.2017 |
| 10.3.1 | Разработка и подача заявки на включение в государственную программу субъекта Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» мероприятия «Газоснабжение жилых домов поселков Шубино (IIочередь), Новостройка, Паранино (III очередь)» | Разработана и подана заявка в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области | контрольная точка | 06.03.2017 |
| 10.3.2. | Разработка и подача заявки на включение в государственную программу субъекта Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» мероприятия «Газоснабжение жилых домов поселков Шубино (IIочередь), Новостройка, Паранино (III очередь)» | Мероприятие выполнено | этап | 06.03.2017 |
| 10.4 | Строительство газопроводов и газовых сетей для газоснабжения жилых домов пос. Новостройка, пос. Паранино в г. Усть-Катаве Челябинской области | Мероприятие инициировано. Принято решение о проведении мероприятия в соответствии с муниципальной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Усть-Катавском городском округе Челябинской области на 2016-2020 годы» | этап | 01.03.2018 |
| 10.4.1 | Строительство газопроводов и газовых сетей для газоснабжения жилых домов пос. Новостройка пос. Паранино в г. Усть-Катаве Челябинской области | Определен исполнитель работ, заключен контракт | контрольная точка | 20.09.2018 |
| 10.4.2 | Строительство газопроводов и газовых сетей для газоснабжения жилых домов пос. Новостройка пос. Паранино в г. Усть-Катаве Челябинской области | Построены газопровод и газовые сети для газоснабжения жилых домов пос. Новостройка пос. Паранино в г. Усть-Катаве Челябинской области протяженностью 8,162км | контрольная точка | 20.12.2018 |
| 10.4.3 | Строительство газопроводов и газовых сетей для газоснабжения жилых домов пос. Новостройка пос. Паранино в г. Усть-Катаве Челябинской области | Мероприятие выполнено | этап | 20.12.2018 |
| 11 | Направление «Развитие физической культуры и спорта» |
| 11.1 | Строительство спортивной площадки МАОУ средней школы № 7 | Принято решение о строительстве спортивной площадки МАОУ средней школы №7. | Этап | 06.02.2017 |
| 11.1.1 | Строительство спортивной площадки МАОУ средней школы № 7 | Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации | контрольная точка | 06.02.2017 |
| 11.1.2 | Строительство спортивной площадки МАОУ средней школы № 7 | Подана заявка на получение субсидии в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» | контрольная точка | 30.03.2017 |
| 11.1.3 | Строительство спортивной площадки МАОУ средней школы № 7 | Заключено соглашение на получение субсидии в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» | контрольная точка | 29.06.2018 |
| 11.1.4 | Строительство спортивной площадки МАОУ средней школы № 7 | Заключен контракт на строительство спортивной площадки МАОУ средней школы № 7 | контрольная точка | 25.07.2018 |
| 11.1.5 | Строительство спортивной площадки МАОУ средней школы № 7 | Спортивная площадка построена | контрольная точка | 20.12.2018 |
| 11.1.6 | Строительство спортивной площадки МАОУ средней школы № 7 | Проект завершен | этап | 20.12.2018 |
| 11.2 | Строительство лыжероллерной трассы | Принято решение о строительстве лыжероллерной трассы | этап | 06.02.2017 |
| 11.2.1 | Строительство лыжероллерной трассы | Подготовлена проектно-сметная документация | контрольная точка | 10.08.2019 |
| 11.2.2 | Строительство лыжероллерной трассы | Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации | контрольная точка | 30.10.2019 |
| 11.2.3 | Строительство лыжероллерной трассы | Разработана и подана заявка на получение субсидии в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» | контрольная точка | 20.12.2019 |
| 11.2.4 | Строительство лыжероллерной трассы | Заключено соглашение на получение субсидии в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» | контрольная точка | 20.03.2020 |
| 11.2.5 | Строительство лыжероллерной трассы | Заключен контракт на строительство | контрольная точка | 30.04.2020 |
| 11.2.6 | Строительство лыжероллерной трассы | Лыжероллерная трасса построена | контрольная точка | 20.12.2021 |
| 11.2.7 | Строительство лыжероллерной трассы | Проект завершен | этап | 20.12.2021 |
| 11.3 | Участие учеников ДЮСШ Усть-Катавского городского округа в социальном проекте «ПФК ЦСКА Camp Russia 2018 — ВЭБ» | Мероприятие инициировано | этап | 16.01.2018 |
| 11.3.1 | Участие учеников ДЮСШ Усть-Катавского городского округа в социальном проекте «ПФК ЦСКА Camp Russia 2018 — ВЭБ» | Подготовлена заявка на участие учеников ДЮСШ Усть-Катавского городского округа в социальном проекте «ПФК ЦСКА Camp Russia 2018 — ВЭБ» | контрольная точка | 20.02.2018 |
| 11.3.2 | Участие учеников ДЮСШ Усть-Катавского городского округа в социальном проекте «ПФК ЦСКА Camp Russia 2018 — ВЭБ» | Сформирована группа и организована поездка для участия в проекте | контрольная точка | 28.02.2018 |
| 11.3.3 | Участие учеников ДЮСШ Усть-Катавского городского округа в социальном проекте «ПФК ЦСКА Camp Russia 2018 — ВЭБ» | Ученики приняли участие в проекте. Мероприятие завершено | этап | 10.03.2018 |
| 12 | Направление «Экологическое развитие» |
| 12.1. | Разработка плана проведения субботников и акций, посвященных году экологии, и его реализация | Мероприятие инициировано. Принято решение о проведении мероприятия в соответствии с муниципальной программой «Оздоровление экологической обстановки в Усть-Катавском городском округе». План разработан. | этап | 15.04.2017 |
| 12.1.1. | Разработка плана проведения субботников и акций, посвященных году экологии, и его реализация | Организации и предприятия округа оповещены о проведении субботников, акций | контрольная точка | 15.04.2017 |
| 12.1.2. | Разработка плана проведения субботников и акций, посвященных году экологии, и его реализация | Субботники, акции проведены | контрольная точка | 01.10.2017 |
| 12.1.3. | Разработка плана проведения субботников и акций, посвященных году экологии, и его реализация | Мероприятие завершено | этап | 01.10.2017 |
| 13 | Направление «Развитие культуры» |
| 13.1. | Участие во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус исторических поселений и малых городов | Мероприятие инициировано | этап | 20.02.2018 |
| 13.1.1 | Участие во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус исторических поселений и малых городов | Принято решение общественной комиссии об определении общественной территории, набравшей наибольшее количество предложений | контрольная точка | 04.03.2018 |
| 13.1.2. | Участие во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус исторических поселений и малых городов | Подведены итоги приема предложений, поступивших от населения по мероприятиям, которые необходимо реализовать на выбранной территории | контрольная точка | 16.03.2018 |
| 13.1.3 | Участие во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус исторических поселений и малых городов | Разработана и направлена на рассмотрение конкурсная заявка в межведомственную комиссию при Губернаторе Челябинской области и в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ | контрольная точка | 25.04.2018 |
| 13.1.4 | Участие во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус исторических поселений и малых городов | Мероприятие выполнено | этап | 25.04.2018 |
| 13.2 | Участие в проекте «Фестиваль уличного кино» в рамках празднования 260-летнего юбилея Усть-Катавского городского округа | Мероприятие инициировано. Принято решение об участии в проекте «Фестиваль уличного кино» | этап | 26.01.2018 |
| 13.2.1 | Участие в проекте «Фестиваль уличного кино» в рамках празднования 260-летнего юбилея Усть-Катавского городского округа | Пройден отбор, разработан план мероприятий в рамках проекта «Фестиваль уличного кино» | контрольная точка | 31.03.2018 |
| 13.2.2 | Участие в проекте «Фестиваль уличного кино» в рамках празднования 260-летнего юбилея Усть-Катавского городского округа | Проведены мероприятия в рамках проекта «Фестиваль уличного кино» | контрольная точка | 10.07.2018 |
| 13.3.3 | Участие в проекте «Фестиваль уличного кино» в рамках празднования 260-летнего юбилея Усть-Катавского городского округа | Подготовлен отчет. Мероприятие завершено | этап | 10.07.2018 |

- БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование проекта и (или) мероприятия | Год реализации | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |
| 1.1 | Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале Усть-Катавского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Внедрение проектной деятельности в работе администрации Усть-Катавского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Комплексное благоустройство центральной улицы города и центральной площади города Усть-Катава – улицы Ленина (от проходной «УКВЗ им.С.М. Кирова» филиала ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева до поселка Кирпичный») с модернизацией светофорного оборудования, знаков дорожного движения, ремонтом покрытия автодороги улицы Ленина и пешеходных дорожек, ограждений газонов | 3,97 | 0,0 | 0,0 | 3,97 |
| 3.2 | Открытие цифрового 3D кинотеатра в городском Дворце культуры им. Т.Я. Белоконева | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| 3.3 | Разбор здания общежития №6 по ул. Социалистической, 29 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 4,1 |
| 3.4. | Выпуск Атласа-путеводителя по Усть-Катавскому городскому округу, посвященному истории округа, достопримечательностям, туристическим маршрутам | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| 3.5 | Благоустройство общественных территорий города Усть-Катава | 0,0 | 2,6 | 4,7 | 7,3 |
| 3.6 | Благоустройство дворовых территорий города Усть-Катава | 0,0 | 5,93 | 5,5 | 11,43 |
| 4.1 | Реализация мероприятий муниципальной программы по развитию малого и среднего предпринимательства в Усть-Катавском городском округе | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 0,9 |
| 4.2 | Открытие «Одного окна» для оказания государственных и муниципальных услуг малому и среднему бизнесу на базе МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Усть-Катавского городского округа» | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| 5.1 | Создание агропромышленного парка на территории Усть-Катавского городского округа | 2277,69 | 3537,31 | 1691,11 | 7506,11 |
| 5.2 | Поиск инвесторов и подготовка предложений о свободных земельных участках для реализации инвестиционного проекта по созданию деревообрабатывающего производства на территории Усть-Катавского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3 | Поиск инвесторов и подготовка предложений о свободных земельных участках для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта придорожного сервиса на территории Усть-Катавского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1 | Разработка и подача заявки на включение объекта «Строительство пристроя к МКОУ «Основная общеобразовательная школа №4» в государственную программу Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2 | Разработка и реализация мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан Усть-Катавского городского округа | 0,14 | 0,0 | 0,0 | 0,14 |
| 7.3 | Строительство пристроя к зданию основной общеобразовательной школы №4 с устройством входной группы по адресу г.Усть-Катав, ул.Ломоносова,96 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 41,0 |
| 7.4 | Разработка проектно-сметной документации проекта «Строительство спортивного зала МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 п.Вязовая» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.5 | Разработка проектно-сметной документации проекта «Реконструкция здания бывшего техникума, расположенного по адресу ул.Ленина,40, под начальную школу МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.6 | Перевод на круглогодичный режим работы Детского оздоровительного центра «Ребячья республика» | 0,0 | 13,62 | 0,0 | 13,62 |
| 7.7 | Устройство спортивной площадки для мини-футбола и беговой дорожки на территории МКОУ СОШ №1 г. Усть-Катав | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 5,2 |
| 8.1 | Оснащение ФГБУЗ МСЧ-162 автомобилями скорой медицинской помощи классов В и С отечественного производства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.2 | Ремонт зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках ФГБУЗ МСЧ-162 по адресу 40 Лет Октября, д.56 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,05 |
| 8.3 | Привлечение финансирования на капитальный ремонт хирургического отделения (4 этаж) в здании главного корпуса ФГБУЗ МСЧ №162 ФМБА России по адресу Первомайская,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1 | Создание машиностроительного кластера для городских систем пассажирского транспорта на основе экологичных видов транспорта, в том числе рельсового электротранспорта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.3 | Установка светильников уличного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,27 | 0,27 |
| 10.1 | Ремонт сети дворовых проездов, обеспечивающих удобную транспортную связь, ремонт тротуаров, ремонт дорог с асфальтным покрытием | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 6,3 |
| 10.2 | Оснащение нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих к дошкольным, образовательным организациям светофорами, соответствующими новым стандартам | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 11.1. | Разработка и подача заявки на включение в государственную программу Челябинской области «Чистая вода на территории Челябинской области» мероприятия «Строительство сетей и сооружений водоснабжения поселка Вязовая, I очередь, II этап» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.2 | Разработка и подача заявки на включение в государственную программу Челябинской области «Чистая вода на территории Челябинской области» мероприятия по разработке проекта «Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.3. | Разработка и подача заявки на включение в государственную программу Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области мероприятия «Газоснабжение жилых домов поселков Шубино (IIочередь), Новостройка, Паранино (III очередь)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.4 | Строительство газопроводов и газовых сетей для газоснабжения жилых домов пос. Новостройка пос. Паранино в г. Усть-Катаве Челябинской области | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| 10.5 | Газоснабжение жилых домов поc. Новостройка, пос. Паранино (1-я очередь), 2-го жилого массива нагорного района г. Усть-Катава | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 2,8 |
| 12.1 | Строительство спортивной площадки МАОУ средней школы № 7 | 0,0 | 23,4 | 0,0 | 23,4 |
| 12.2 | Строительство лыжероллерной трассы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.3 | Участие учеников ДЮСШ Усть-Катавского городского округа в социальном проекте «ПФК ЦСКА Camp Russia 2018 — ВЭБ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.1 | Участие во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус исторических поселений и малых городов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.2 | Участие в проекте «Фестиваль уличного кино» в рамках празднования 260-летнего юбилея Усть-Катавского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.3 | Благоустройство территории парка Дворца культуры им. Т.Я. Белоконева (устройство детского городка) | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 4,8 |
| 14.1 | Разработка плана проведения субботников и акций, посвященных году экологии, и его реализация. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 2297,55 | 3645,66 | 1714,68 | 7657,59 |

*указывается год достижения показателей в долгосрочной перспективе

| 6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ |
| --- |
| Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными) | ГП «Развитие здравоохранения Челябинской области» ГП «Развитие образования в Челябинской области» ГП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» ГП «Капитальное строительство в Челябинской области» ГП «"Чистая вода" на территории Челябинской области» ГП «Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области» ГП «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» ГП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской области» МП «Развитие образования в Усть-Катавском городском округе» МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем в Усть-Катавском городском округе» МП «Ремонт, содержание и повышение безопасности дорожно-транспортной инфраструктуры местного значения в Усть-Катавском городском округе» МП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Усть-Катавский городской округ" МП «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Катавском городском округе» МП «Поддержка и развитие культуры в Усть-Катавском городском округе» МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Катавском городском округе» |
| Формальные основания для инициации | В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4 |
| Ключевые риски и возможности | № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
|  | 1. | Снижение инвестиционной активности субъектов предпринимательства и бюджетов различных уровней вследствие ухудшения макроэкономической ситуации в Российской Федерации | Регулярный мониторинг внешней среды, корректировка основных программ и продуктов, усиление контроля за целевым использованием и эффективностью применения мер государственной и муниципальной поддержки |
|  | 2. | Недостаток ресурсов для реализации проектов программы вследствие неисполнения исполнителями программы своих обязательств | Совершенствование методов проектного управления, в том числе создание рабочих групп с ответственными исполнителями, интеграция их в систему принятия решений |
|  | 3. | Повышение общих темпов роста экономики муниципального образования в условиях адаптации к действующим ограничениям | Стимулирование предпринимательской инициативы, снижение административных барьеров для бизнеса |
| Дополнительная информация | Проекты и мероприятия, не включенные в программу, реализуемые, организациями и физическими лицами, уполномоченными федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также администрацией муниципального образования, могут учитываться при определении показателей программы, при наличии связи с проектами и мероприятиями, включенными в программу, в том числе: Разработка и реализация мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан Усть-Катавского городского округа в 2018 -2019гг; Разработка и реализация мероприятий по организации летнего отдыха и оздоровления детей и подростков Усть-Катавского городского округа в 2018 -2019гг; Разработка плана проведения субботников и его реализация в 2018-2019гг; Проведение городского конкурса «Туристский сувенир», посвящённый 260-летию г.Усть-Катава в 2018 году, проведение фестивалей «Праздник чая», «Фестиваль ухи», «Голавль» в 2018-2019гг |

Приложение № 1

Приложение № 1

# Footnotes

ПРИМЕЧАНИЕ: Цели № 1 и 2 – обязательные. Цели программы могут быть дополнены на стадии подготовки и согласования паспорта

Показатели № 1-4 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы

Нарастающим итогом

Показатели № 1-9 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы

Нарастающим итогом

# Text boxes

Создание машиностроительного кластера для городских систем пассажирского транспорта на основе экологичных видов транспорта, в том числе рельсового электротранспорта

Объем инвестиций к 2020 году: 103,0 млн.рублей

Создано рабочих к 2020 году: 150 ед.

Газоснабжение жилых домов поселков Шубино (IIочередь), Новостройка, Паранино (III очередь)

Создание объекта придорожного сервиса

Объем инвестиций к 2020 году: 10,0 млн.рублей

Создано рабочих мест к 2020: 30 ед.

Создание Агропромышленного парка

Объем инвестиций к 2020 году: 7315,17 млн.рублей

Создано рабочих мест к 2018: 1520 ед.

Создание деревообрабатывающего производства

Объем инвестиций к 2020 году: 10,0 млн.рублей

Создано рабочих мест к 2020: 20 ед.

Реализация инвестиционных проектов малого и среднего предпринимательства

Объем инвестиций к 2020 году: 64,8 млн.рублей

Создано рабочих мест к 2020: 440 ед.

Реализация проектов малого бизнеса в сфере: информационных технологий, производства продуктов питания, сельского хозяйства, строительство и открытие новых объектов городского сервиса, расширение производства металлоконструкций

Строительство спортивной площадки МАОУ средней школы № 7;

Строительство лыжероллерной трассы

Благоустройство общественных территорий

Благоустройство дворовых территорий

Разбор здания общежития №6 по ул. Социалистической, 29

Строительство пристроя к МКОУ «Основная общеобразовательная школа №4;

Строительство спортивного зала МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 п. Вязовая

Перевод на круглогодичный режим работы детского оздоровительного центра «Ребячья республика»

Реализация инвестиционных проектов в социальной сфере

Объем инвестиций к 2020 году:

238,9 млн.рублей

Создано рабочих мест к 2020 году: 267 ед.

Комплексное развитие моногорода Усть-Катавский городской округ