

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

## Усть-Катавского городского округа

### Челябинской области

**456043 Челябинская область, г.Усть-Катав, ул.Ленина, 47а телефон 2-52-34, факс (35167) 2-77-35**

|  |
| --- |
| От «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. исх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

Доклад по оценке эффективности реализации муниципальной Программы в 2019 году «Развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Челябинской области Усть-Катавский городской округ на 2018-2020 годы»

В 2019 году из местного бюджета на мероприятия по финансовой поддержки выделены денежные средства в размере 300,00 тыс.руб.

Расчет эффективности использования бюджетных средств производится по итоговым показателям двух направлений:

- оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП);

- оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС).

**Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):**

ДИП=ДИПфакт/ДИПплан

Показатель **1**. Создание новых субъектов малого предпринимательства:

ДИП=12/8=1,5

Показатель 2. Создание новых рабочих мест:

ДИП=3/3=1

Показатель 3. Сохранение рабочих мест:

ДИП=38/35=1,1

Показатель 4. Оборот малых и средних предприятий (в том числе индивидуальных предпринимателей):

ДИП= 2115,30/2050,00=1,03

Итого ДИП=(1,5+1+1,1)/3=1,2

**Полнота использования ресурсов по программе:**

**ПИБС=ПИБСфакт/ПИБСплан**

ПИБС= 300,00/300,00=1,0

**Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Программы:**

**О=ДИП/ПИБС**

О=1,2/1=1,2

Вывод: в 2019 году по результатам реализации муниципальной Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Челябинской области Усть-Катавский городской округ на 2018-2020 годы» достигнута высокая оценка эффективности использования бюджетных средств.

Начальник отдела социально-экономического развития

и размещения муниципального заказа О. А. Чернова

Исп. Бочкарева Н.Н. 2-53-54